| Galeria Arsenał w Białymstoku Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 ## Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dz. U. poz. 1696, ze zm.), zwaną dalej „ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Galerii Arsenał w Białymstoku, zwaną w dalszej części Galerią, osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Planowane działania | Sposób realizacji | Osoba / Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | Przewidywany termin realizacji |
| 1. | Analiza stanu siedziby Galerii pod względem dostosowania w zakresie dostępności: − architektonicznej, − informacyjno-komunikacyjnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności: − architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami − informacyjno-komunikacyjnej - zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | koordynator ds. dostępności | luty 2021 |
| 2. | Analiza stanu dostępności cyfrowej: − Biuletynu Informacji Publicznej Galerii do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | koordynator ds. dostępności | maj 2021 |
| 3. | Określenie działań w zakresie poprawy dostępności: − architektonicznej, − informacyjno-komunikacyjnej. | Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | koordynator ds. dostępności | marzec 2021 |
| 4. | Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej: − Biuletynu Informacji Publicznej. | Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących stronę do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy. | koordynator ds. dostępności | maj 2021 |
| 5. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne (w szczególności techniczne i prawne). | Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego. | koordynator ds. dostępności | marzec 2021 |
| 6. | Wdrożenie działań mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej. | Opracowanie wytycznych w zakresie dostępności cyfrowej, tworzenie tekstów alternatywnych do archiwalnych materiałów wizualnych, dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. | koordynator ds. dostępności | marzec 2021- wrzesień 2022 |
| 7. | Wdrożenie działań mających na celu zapewnienie dostępności architektonicznej. | Opracowanie wytycznych w zakresie dostępności architektonicznej, kontakt z właścicielem budynku w sprawie dostawania głównej siedziby Galerii do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | koordynator ds. dostępności | marzec 2021- grudzień 2022 |
| 8. | Wdrożenie działań mających na celu zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. | Opracowanie wytycznych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, instalacja pętli indukcyjnej na stanowisku opiekunów wystaw, przygotowanie i realizacja nowego filmu w polskim języku migowym. | koordynator ds. dostępności | sierpień-wrzesień 2022 |
| 9. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Galerię w zakresie dostępności: − architektonicznej, − informacyjno-komunikacyjnej, − cyfrowej. | − podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb; − przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. | koordynator ds. dostępności wraz z zespołem ds. edukacji oraz opiekunami wystaw | Realizacja w całym okresie działania. |
| 10. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Uwzględnienie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności Galerii oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu. Opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, kontakt z właścicielem budynku, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Galerii. | koordynator ds. dostępności wraz z zespołem ds. edukacji | Realizacja w całym okresie działania. |